## 人事関連
人事関連 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | サブ担当 | 優先度
1212000614279426 | 2025-11-20 20:23 | 2025-12-24 11:54 | 2026-01-31 09:45 | 管理方法の検討 | 残業管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2025-12-01 | 2026-01-31 |  |  | 人事関連 |  |  |  |  | 最高
1212148879666375 | 2025-11-26 12:11 | 2025-12-17 10:16 | 2025-12-17 10:16 | 11月中の勤怠にて情報集める |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-27 |  |  |  | 管理方法の検討
1212148879666377 | 2025-11-26 12:11 | 2025-12-17 10:16 | 2025-12-17 10:17 | 80超えそうな人へ案内 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  |  |  | 80H超過は宗政さんのみ。 2025/12/25にて産業医面談設定済み |  | 管理方法の検討
1212484811185749 | 2025-12-17 10:35 | 2025-12-17 10:36 | 2025-12-17 10:36 | 月中・月初の運用を考える |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | [5 empty] | 管理方法の検討
1212010117722693 | 2025-11-21 09:36 | 2025-12-24 11:54 | 2026-02-08 21:57 | 月中ウォッチ仕組つくり | 残業管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-01-31 |  | 残業超過者の調査。 ※町田さんジョイン後は町田さんに毎月対応してもらう（2026年1月勤怠分より対応予定） 現状打刻してくれる人が4割程度なので、残業申請との突合は難しい。 まずは打刻をしてもらうように。 | 人事関連 |  |  |  |  | 最高
1212204258317146 | 2025-11-27 12:34 | 2025-12-17 10:18 | 2025-12-17 10:18 | 集計シート作成 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-15 |  |  |  | 月中ウォッチ仕組つくり
1212010117722697 | 2025-11-21 09:39 | 2025-12-17 10:18 | 2025-12-17 12:25 | 月中で勤怠打刻のない人を洗い出す |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-16 |  |  |  | 月中ウォッチ仕組つくり
1212010117722699 | 2025-11-21 09:39 | 2025-12-17 10:19 | 2025-12-17 12:26 | 月中で45ｈを超えそうな人を洗い出す |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-16 |  |  |  | 月中ウォッチ仕組つくり
1212010117722698 | 2025-11-21 09:39 | 2025-12-24 11:53 | 2025-12-24 11:53 | 月中で残業申請が不足している人を洗い出す |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | [5 empty] | 月中ウォッチ仕組つくり
1212204258317148 | 2025-11-27 12:34 | 2025-12-24 11:53 | 2025-12-24 11:53 | 周知文章作成 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-17 |  |  |  | 月中ウォッチ仕組つくり
1212010117722700 | 2025-11-21 09:39 | 2025-12-24 11:53 | 2025-12-24 11:53 | 上記を個別に案内（ｃｃ：TLにて） |  |  |  |  | 2025-12-18 |  |  |  | 月中ウォッチ仕組つくり
1212511964142137 | 2025-12-24 11:16 | 2026-04-09 13:06 | 2026-04-09 13:06 | PCログの抽出 | 残業管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-05-31 |  |  | 人事関連
1212511964142140 | 2025-12-24 11:17 | 2025-12-24 11:17 | 2025-12-24 11:17 | ログ抽出について |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-31 |  |  |  | PCログの抽出
1212511964142143 | 2025-12-24 11:17 | 2025-12-24 11:17 | 2025-12-24 11:17 | データのとり方検証 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-31 |  |  |  | PCログの抽出
1212511964142146 | 2025-12-24 11:17 | 2026-02-03 15:01 | 2026-02-03 15:01 | ログが取れない人【PC未貸与】 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-02-06 |  |  |  | PCログの抽出
1213007768155239 | 2026-01-28 09:31 | 2026-02-17 14:52 | 2026-02-17 14:52 | 2.月分よりログを含めたデータをテスト作成 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-02-16 |  |  |  | PCログの抽出
1213412803938915 | 2026-02-24 18:48 | 2026-04-09 13:07 | 2026-04-09 13:07 | PCログ入っていない人に人事より個別連絡 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-09 | 2026-04-30 |  |  |  | PCログの抽出
1212511964142149 | 2025-12-24 11:19 | 2026-04-09 13:07 | 2026-04-09 13:07 | ログと勤怠打刻比較① |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-17 |  |  |  | PCログの抽出
1213412803938918 | 2026-02-24 18:49 | 2026-04-09 13:07 | 2026-04-09 13:07 | ログと勤怠打刻比較② |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-05-18 |  |  |  | PCログの抽出
1212000614279432 | 2025-11-20 20:26 | 2025-12-24 11:20 | 2026-01-31 22:59 | 管理方法の検討 | 有給管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-31 |  |  | 人事関連 |  |  |  |  | 最高
1212010917657644 | 2025-11-21 18:17 | 2025-12-01 14:43 | 2025-12-01 14:43 | 入社時オリエンに織り込む(12月の入社から間に合えば) |  | 寄田 隼生 | toshio-yorita@vorn.co.jp | 2025-11-24 | 2025-11-30 |  |  |  | 管理方法の検討
1212010917657645 | 2025-11-21 18:17 | 2025-12-01 14:43 | 2025-12-01 14:43 | 付与日、年間取得日が変わる（入社した月によること） |  | 寄田 隼生 | toshio-yorita@vorn.co.jp | 2025-11-26 | 2025-11-30 |  |  |  | 管理方法の検討
1212230449336502 | 2025-12-01 14:44 | 2025-12-17 10:20 | 2025-12-17 10:20 | 毎月のチェックと報告 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | [5 empty] | 管理方法の検討
1212010917657646 | 2025-11-21 18:18 | 2025-12-24 11:20 | 2025-12-24 11:20 | 2026年3月末までに取得させる管理体制 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | [5 empty] | 管理方法の検討
1212152578517424 | 2025-11-26 12:10 |  | 2025-11-26 12:10 | 取得について毎月確認を | [8 empty] | 2026年3月末までに取得させる管理体制
1212000614279443 | 2025-11-20 20:28 | 2026-04-08 15:29 | 2026-04-17 12:52 | 年次有給休暇：2025年度 | 有給管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-03 |  |  | 人事関連
1212000614279450 | 2025-11-20 20:30 | 2025-12-17 10:20 | 2025-12-17 10:20 | 帳票確認 | [8 empty] | 年次有給休暇：2025年度
1212000614279451 | 2025-11-20 20:30 | 2025-12-17 10:20 | 2025-12-17 10:20 | 管理表更新 | [8 empty] | 年次有給休暇：2025年度
1212876048026829 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-20 18:04 | 2026/3/31までの年休5日未取得者個別確認 1回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-01-20 |  |  |  | 年次有給休暇：2025年度
1212876048026831 | 2026-01-20 18:04 | 2026-02-13 13:30 | 2026-02-13 13:30 | 2026/3/31までの年休5日未取得者個別確認 2回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-02-13 |  |  |  | 年次有給休暇：2025年度
1212876048026833 | 2026-01-20 18:04 | 2026-03-11 11:49 | 2026-03-11 11:49 | 2026/3/31までの年休5日未取得者個別確認 3回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-13 |  |  |  | 年次有給休暇：2025年度
1213622109158660 | 2026-03-11 11:49 | 2026-04-02 10:08 | 2026-04-02 10:08 | 2026/3/31までの年休5日未取得者最終確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-03 |  |  |  | 年次有給休暇：2025年度
1212000614279449 | 2025-11-20 20:30 | 2026-04-17 12:52 | 2026-04-17 12:52 | 一斉付与確認・処理 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | 年次有給休暇：2025年度
1214109951876381 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:56 | 年次有給休暇：2026年度 | 有給管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-03 | 2027-04-16 |  |  | 人事関連
1214099136267380 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:53 | 帳票確認 | [8 empty] | 年次有給休暇：2026年度
1214099136267382 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:53 | 管理表更新 | [8 empty] | 年次有給休暇：2026年度
1214099136267384 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:55 | 2027/3/31までの年休5日未取得者個別確認 1回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-12-01 | 2026-12-18 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1214108907669845 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:55 | 2027/3/31までの年休5日未取得者個別確認 2回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2027-01-01 | 2027-01-15 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1214108907669849 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:55 | 2027/3/31までの年休5日未取得者個別確認 3回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2027-02-01 | 2027-02-12 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1214109951876383 | 2026-04-17 12:56 |  | 2026-04-17 12:56 | 2027/3/31までの年休5日未取得者個別確認 4回目 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2027-03-01 | 2027-03-12 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1214099136291085 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:56 | 2027/3/31までの年休5日未取得者最終確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2027-04-01 | 2027-04-06 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1214099136291095 | 2026-04-17 12:53 |  | 2026-04-17 12:53 | 一斉付与確認・処理 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2027-04-01 | 2027-04-06 |  |  |  | 年次有給休暇：2026年度
1212000614279445 | 2025-11-20 20:28 | 2025-12-24 11:22 | 2025-12-24 11:22 | ファミリーサポート休暇 | 有給管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2025-12-31 |  | 鈴木さん引きつぎ完了 | 人事関連
1214440673378066 | 2026-05-01 10:35 |  | 2026-05-01 10:39 | 有給休暇取得日数_年5日チェック | 有給管理 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | データ分析➡出勤簿状況チェック➡休暇➡有給休暇取得日数_年5日チェック➡対象者に送信するにチェック入れる。 ４～９月と、年度の前半に５日のアラートチェックが配信されてもうざいため、半年前から対象者に配信するようにする。 | 人事関連 |  |  |  | toshio-yorita@vorn.co.jp
1213446958872434 | 2026-02-26 14:19 | 2026-04-16 10:45 | 2026-04-16 10:45 | 令和8年度 健康保険料/介護保険料 | 保険料率等変更 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-30 |  |  | 人事関連 |  |  |  | toshio-yorita@vorn.co.jp
1213446958872445 | 2026-02-26 14:22 | 2026-03-03 19:11 | 2026-03-03 19:11 | One人事変更 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-03 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958654416 | 2026-02-26 14:28 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-11 11:50 | 財務経理連携用の賞与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-10 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958872446 | 2026-02-26 14:22 | 2026-03-16 16:25 | 2026-03-16 16:25 | 社内通知 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-16 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958872447 | 2026-02-26 14:22 | 2026-03-24 09:58 | 2026-03-24 09:58 | 3月末支給賞与確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958654418 | 2026-02-26 14:28 | 2026-04-16 10:45 | 2026-04-16 10:45 | 財務経理連携用の給与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958872448 | 2026-02-26 14:23 | 2026-04-16 10:45 | 2026-04-16 10:45 | 4月末支給給与確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | 令和8年度 健康保険料/介護保険料
1213446958654433 | 2026-02-26 16:14 |  | 2026-02-26 16:17 | 令和8年度 子ども・子育て支援金 | 保険料率等変更 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  | 人事関連 |  |  |  | toshio-yorita@vorn.co.jp
1213447815336659 | 2026-02-26 16:14 | 2026-03-16 16:25 | 2026-03-16 16:25 | 社内通知 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-16 |  |  |  | 令和8年度 子ども・子育て支援金
1213447815336655 | 2026-02-26 16:14 | 2026-04-06 21:10 | 2026-04-06 21:10 | One人事変更 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-03 |  |  |  | 令和8年度 子ども・子育て支援金
1213447815336671 | 2026-02-26 16:14 |  | 2026-05-15 | 財務経理連携用の給与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-29 | 2026-05-15 |  |  |  | 令和8年度 子ども・子育て支援金
1213447815364428 | 2026-02-26 16:14 |  | 2026-02-26 16:17 | 5月末支給給与確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  | 令和8年度 子ども・子育て支援金
1213447815336663 | 2026-02-26 16:14 |  | 2026-02-26 16:17 | 財務経理連携用の賞与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  |  | 令和8年度 子ども・子育て支援金
1213446958872436 | 2026-02-26 14:20 | 2026-02-26 16:02 | 2026-02-26 16:02 | 【改定無し】令和8年度 厚生年金保険料 | 保険料率等変更 | [5 empty] | 料率変更無しの予定 | 人事関連
1213446958872440 | 2026-02-26 14:20 | 2026-05-01 18:09 | 2026-05-01 18:09 | 令和8年度 雇用保険料 | 保険料率等変更 | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-30 |  |  | 人事関連 |  |  |  | toshio-yorita@vorn.co.jp
1213446958654410 | 2026-02-26 14:26 | 2026-03-16 16:25 | 2026-03-16 16:25 | 社内通知 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-16 |  |  |  | 令和8年度 雇用保険料
1213446958654414 | 2026-02-26 14:27 | 2026-03-26 10:56 | 2026-03-26 10:56 | One人事変更確認（自動反映） |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-03-19 |  | 労働保険料については自動更新（※3/18頃予定とのこと） |  | 令和8年度 雇用保険料
1213446958654420 | 2026-02-26 14:29 | 2026-04-16 10:46 | 2026-04-16 10:46 | 財務経理連携用の給与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-10 |  |  |  | 令和8年度 雇用保険料
1213446958654412 | 2026-02-26 14:26 | 2026-04-16 10:46 | 2026-04-16 10:46 | 4月末支給給与確認 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | 令和8年度 雇用保険料
1213446958654422 | 2026-02-26 14:29 | 2026-05-01 18:09 | 2026-05-01 18:09 | 財務経理連携用の賞与資料修正 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-30 |  |  |  | 令和8年度 雇用保険料
1213446958872442 | 2026-02-26 14:21 | 2026-03-13 12:05 | 2026-03-13 12:05 | 【改定無し】令和8年度 労災保険料 | 保険料率等変更 | [6 empty] | 人事関連