## 総務関連
総務関連 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | サブ担当者 | 優先度 | 目標 | メモ
1212000614279105 | 2025-11-20 16:29 | 2025-12-05 09:30 | 2026-03-23 17:59 | よく知るVORN | よく知るVORN | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2025-11-28 |  | 今週金曜日 芝田 本間⇒録画 人を把握BY石川、兼子 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp, miyu-umemoto@vorn.co.jp | 高
1212082979244285 | 2025-11-25 12:01 |  | 2025-11-25 12:01 | 資料はスピーカーお任せ | [8 empty] | よく知るVORN
1212082979244286 | 2025-11-25 12:01 |  | 2025-11-25 12:01 | 録画準備 | [8 empty] | よく知るVORN
1212082979244287 | 2025-11-25 12:01 |  | 2025-11-25 12:01 | 社内報作成 | [8 empty] | よく知るVORN
1212082979244288 | 2025-11-25 12:01 |  | 2025-11-25 12:03 | スピーカー調整 １か月前目途 | [8 empty] | よく知るVORN
1212082979244289 | 2025-11-25 12:02 |  | 2025-11-25 12:03 | ごはん、ドリンクの準備 | [8 empty] | よく知るVORN
1212082979244290 | 2025-11-25 12:04 |  | 2025-11-25 12:04 | １２月は納会とかぶるので、早い時間に変更 全体連絡 | [8 empty] | よく知るVORN
1212313911886095 | 2025-12-05 09:29 | 2026-02-06 09:33 | 2026-03-23 17:59 | よく知るVORN12月 | よく知るVORN | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2025-12-26 |  | 今週金曜日 芝田 本間⇒録画 人を把握BY石川、兼子 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp, miyu-umemoto@vorn.co.jp | 高
1212289084509149 | 2025-12-05 09:29 | 2026-01-07 18:32 | 2026-01-07 18:32 | 資料はスピーカーお任せ | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212289084654807 | 2025-12-05 09:29 | 2026-01-07 18:32 | 2026-01-07 18:32 | 録画準備 | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212289084654815 | 2025-12-05 09:29 | 2026-01-15 18:52 | 2026-01-15 18:52 | 社内報作成 | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212289084654823 | 2025-12-05 09:29 | 2026-01-07 18:32 | 2026-01-07 18:32 | スピーカー調整 １か月前目途 | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212289084654831 | 2025-12-05 09:29 | 2025-12-17 08:14 | 2025-12-17 08:14 | ごはん、ドリンクの準備 | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212313911911456 | 2025-12-05 09:29 | 2025-12-17 08:14 | 2025-12-17 08:14 | １２月は納会とかぶるので、早い時間に変更 全体連絡 | [8 empty] | よく知るVORN12月
1212486263020068 | 2025-12-17 14:59 | 2026-01-05 11:50 | 2026-01-05 11:50 | 横浜オフィスとの連携 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2025-12-26 |  |  |  | よく知るVORN12月 |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1212712766608134 | 2026-01-09 07:19 | 2026-01-09 14:22 | 2026-01-09 14:22 | 動画編集 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-01-09 |  |  |  | よく知るVORN12月
1213076631026137 | 2026-02-04 12:37 |  | 2026-02-05 00:02 | 社内報作成・公開 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-05 |  |  |  | よく知るVORN12月
1212689505888156 | 2026-01-07 18:30 | 2026-02-24 13:10 | 2026-03-23 17:59 | よくしるVORN1月（横浜） | よく知るVORN | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-01-30 |  |  | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp, miyu-umemoto@vorn.co.jp | 高
1212664379228033 | 2026-01-07 18:30 | 2026-01-15 11:21 | 2026-01-15 11:21 | 資料はスピーカーお任せ | [8 empty] | よくしるVORN1月（横浜）
1212666940350448 | 2026-01-07 18:30 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-15 11:20 | スピーカー調整 １か月前目途 |  |  |  |  | 2026-01-09 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212712766608137 | 2026-01-09 10:06 | 2026-01-09 13:00 | 2026-01-09 13:00 | 出欠アンケート作成 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-01-14 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212821249081011 | 2026-01-15 11:21 | 2026-01-15 11:22 | 2026-01-15 11:23 | 開催お知らせ周知 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-01-14 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212888648859157 | 2026-01-21 11:41 | 2026-01-26 11:38 | 2026-01-26 11:38 | アジェンダ確定 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-01-26 |  | 1/30 よくしるVORNアジェンダ ・DX2 ・SOL紹介① ・SOL紹介② ・SOL紹介③ ・Culture lab ・奥山さん |  | よくしるVORN1月（横浜） |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1212666940350456 | 2026-01-07 18:30 | 2026-01-30 18:13 | 2026-01-30 18:13 | ごはん、ドリンクの準備 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | ■ごはん https://chenmapo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/2024_minatomirai_menu.pdf テイクアウトを予定 →請求書払いができなかったので、出前館にしよう！https://demae-can.com/shop/menu/3233016 ★当日勝野さん出勤か確認（クレカ入力をしたいため） 難しそうであれば事前発注か、誰かが立て替えるしかないー ・https://obentodeli.jp/?msclkid=bf7ca6c8481715e2281bcfbb6bcec745&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=02.Search__%E4%B8%80%E8%88%AC_MS&utm_term=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BC%81%E5%BD%93%20%E6%A8%AA%E6%B5%9C&utm_content=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97 →請求書払いOK：https://obentodeli.tayori.com/q/faq-help/detail/851647/ ・https://www.kurumesi-bentou.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_id=&utm_campaign=20_P-MAX&utm_content=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E2%91%A0&utm_term=www.kurumesi-bentou.com&matchtype=b&msclkid=d5715e05a54013977a3e37768699a95f ・https://www.quickdelistyle.com/chooes-area/yokohama/ 当日12:00まで ■ドリンク カクヤスか現地で手配 |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212666940350432 | 2026-01-07 18:30 | 2026-02-04 11:38 | 2026-02-04 11:38 | 録画準備 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212666940352654 | 2026-01-07 18:30 | 2026-01-28 12:05 | 2026-01-28 12:05 | 東京オフィスとの連携 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜） |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1212666940350440 | 2026-01-07 18:30 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 13:10 | 社内報作成 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-28 |  |  |  | よくしるVORN1月（横浜）
1212712766608136 | 2026-01-09 07:21 | 2026-02-16 17:27 | 2026-02-16 17:27 | 動画編集→確認のみ。不要で処理 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-16 |  | 石川さん、石井さんへの確認を含めて2月中に完了させる |  | よくしるVORN1月（横浜） |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1213107851253902 | 2026-02-04 11:39 | 2026-04-15 18:54 | 2026-04-15 18:54 | よくしるVORN3月（横浜）3/27 | よく知るVORN | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-30 |  | https://app.asana.com/app/asana/-/get_asset?asset_id=1213186067217579 3月スピーカー ・AG → 2/20メカに変更（4月にAG振替） ・SOL⑤ Anaplan 笠川 デジタルマーケティング 宍倉 Dataiku/Alteryx・Salesforce/Veeva 関 ・他あるかCO内で確認→なしでOK 5コンテンツ×MAX6分？？？？ ⇒2/24スケジュール再分配 https://taiyostgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_6189ef-/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEA4895B-8A42-46A6-AAEE-F1FFEE2F588E%7D&file=Book.xlsx&action=default&mobileredirect=true 名称/アジェンダ 発表者 発表方法 懇親会 メカトロ： グループ紹介・越境事業事例（外観図自動作成） 鈴木隆 オンライン 参加なし Dataiku/Alteryx 関 ？？？ ？？？ デジタルマーケティング 宍倉 ？？？ ？？？ 各9分＋質疑応答1分 計10分 ×3 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp | 高
1213412310191231 | 2026-02-24 13:11 | 2026-02-25 12:10 | 2026-02-25 12:10 | 発表日の変更（AG⇔メカ）※スケジュール更新したら完了 | [8 empty] | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213372536871674 | 2026-02-25 12:03 | 2026-02-25 12:08 | 2026-02-25 13:13 | SOL紹介スケジュール再分配（3/27開催も調整したい） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-28 |  | 2/24 栗山さんへご相談済み > ご相談内容：各回のソリューション説明数を調整（少なく）したいと考えております。 背景： ・月1回30分で再設計しているよくしるVORNですが、現状1時間を超過しての開催となってしまっております。 ・本来の30分での開催に合わせますと、ソリューション1つあたり5～6分程度しかなく、発表側もかなり駆け足での説明せざるを得ない状況＋それにより参加者もなんとなく聞いているような状態になってしまっているのではないかと感じております。 ・発表数を抑えることで、十分な発表時間の確保と参加者側の理解度向上、（30分程度の開催時間とすることで）参加へのハードルを下げることができるのではないかと考えております。 →つきましては、1回の開催あたりのソリューション説明を1つ～2つほどにし、各ソリューションの発表スケジュールを改めて調整したいと考えております。 ご懸念等ございましたらご意見いただけますと幸いです。 ※梅本の方で発表スケジュールを調整して良いのか、栗山さんにお任せしたほうが良いのかもご相談したいです。出来れば3/27開催より、発表スケジュールを調整したく、、。 →OKいただきスケジュール再分配済み →https://taiyostgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_6189ef-/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEA4895B-8A42-46A6-AAEE-F1FFEE2F588E%7D&file=Book.xlsx&action=default&mobileredirect=true |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213075589917983 | 2026-02-04 11:39 | 2026-02-25 12:08 | 2026-02-25 13:18 | スピーカー調整：1か月前目途 →確認連絡済み |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-27 |  | 担当部署へスピーカー選定のご連絡 →スピーカー確認し資料作成を依頼 Teamsチャット＠よくしるVORN > 【確認です】3/27のよくしるVORNについて お疲れ様です。 3/27は添付の内容で進行予定です。 ・会場：横浜オフィス ・スケジュール：事業部発表、SOL紹介1、SOL紹介2の3本立て 会自体は30分で、発表時間は各10分（紹介9分+質疑応答1分程度※予定です※）でお願いしたいです。 鈴木 隆（takashi-suzuki） 以下、4点についてお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・当日の発表者 ・発表内容のテーマ（アジェンダとして事前に社内へ展開いたします） ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同部署の方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 宍倉 大史（daishi-shishikura）関 和紀（kazunori-seki） ソリューション紹介をお願いいたします。 以下2点についてもお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同じソリューションに携わる方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213075589917979 | 2026-02-04 11:39 | 2026-02-26 11:20 | 2026-02-26 11:20 | スピーカー確定・資料はスピーカーお任せでOK |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-13 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213108574734711 | 2026-02-04 11:39 | 2026-02-26 11:22 | 2026-02-26 11:22 | アジェンダ確定 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-13 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27 |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1213108574734703 | 2026-02-04 11:39 | 2026-02-26 12:23 | 2026-03-04 12:32 | 出欠アンケート：作成 開催1か月前目途 2/26済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-27 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213108574734707 | 2026-02-04 11:39 | 2026-02-26 12:23 | 2026-02-26 12:41 | 開催お知らせ周知：開催1か月前目途 2/26済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-02-27 |  | 出欠アンケートとともにご案内 Teams投稿＋メール配信する https://teams.microsoft.com/l/message/19:80adf6912ead41649c8a1ddfecf08443@thread.skype/1772075975491?tenantId=18891625-e245-4011-97c0-cdc879a14d82&groupId=1021a3f3-b19b-4e32-b4b8-17cb081c18d3&parentMessageId=1772075975491&teamName=DIGITALVORN%20Public%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0&channelName=01.%E7%A4%BE%E5%86%85%E5%A0%B1&createdTime=1772075975491 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213514087173477 | 2026-03-04 12:31 | 2026-03-25 17:19 | 2026-03-25 17:22 | ★当日の参加者確認方法を検討（シールもらえる人の確認方法） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-26 |  | 開催後にフォームにて確認？ シール配付の要件を再度確認する Labと話して、開催後、参加者にフォーム回答をいただき算出するでＯＫ 確認フォーム：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JRaJGEXiEUCXwM3IeaFNgnQ9Ss7JahhIr6SjhhKvYrtUODdCNkRIVzNBQk1WRktDREo3R1g4VDdJUi4u →よくしるについての分析材料となる情報も一緒に回収したら法がいいとのことで話があったそう。 芝田さんにも確認したほうがいいとのこと →確認①済、3/23設問調整中 →設問OK、フォルンキャラの名前募集徳山さん作成 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213514087173476 | 2026-03-04 12:30 | 2026-03-25 17:09 | 2026-03-25 17:09 | 出欠アンケート：結果回収 3/24〆 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-24 |  | 3/11時点 現地参加：14名 懇親会参加：10名（丹内さん・SS/ICTから数名参加表明） ↓ 着地 回答211名 現地参加：11名（内CO1名） 懇親会参加：9名 梅本 美結 丹内 章喜 小出 菜摘 中野 寿紀 加賀 双葉 吉田 翔 武居 明宏 中重 智樹 谷田 哲暁 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213757351650176 | 2026-03-23 11:39 | 2026-03-23 11:41 | 2026-03-23 11:42 | リマインド①formsからリマインド：1週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-18 |  |  |  | 出欠アンケート：結果回収 3/24〆
1213757351650177 | 2026-03-23 11:40 | 2026-03-25 17:00 | 2026-03-25 17:00 | リマインド②投稿をoutlookでリマインド：開催日直近で送信 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-23 |  |  |  | 出欠アンケート：結果回収 3/24〆
1213514087173474 | 2026-03-04 12:29 | 2026-03-11 12:31 | 2026-03-11 12:31 | バリューデンシール在庫確認 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-06 |  | 3/11時点 Labにてざっくり管理している →在庫OK十分にある |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213075589949121 | 2026-02-04 11:39 | 2026-03-23 12:44 | 2026-03-23 12:44 | ごはん、ドリンク確認・決定 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-26 |  | ■ごはん 未定 ★当日勝野さん出勤か確認（クレカ入力をしたいため） 事前発注か、誰かが立て替えるでもあり ・https://obentodeli.jp/?msclkid=bf7ca6c8481715e2281bcfbb6bcec745&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=02.Search__%E4%B8%80%E8%88%AC_MS&utm_term=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BC%81%E5%BD%93%20%E6%A8%AA%E6%B5%9C&utm_content=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97 →請求書払いOK：https://obentodeli.tayori.com/q/faq-help/detail/851647/ ・https://www.kurumesi-bentou.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_id=&utm_campaign=20_P-MAX&utm_content=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E2%91%A0&utm_term=www.kurumesi-bentou.com&matchtype=b&msclkid=d5715e05a54013977a3e37768699a95f ・https://www.quickdelistyle.com/chooes-area/yokohama/ 当日12:00まで ■ドリンク カクヤスか現地で手配 →残回発注分があるはずなので今回は発注不要でOK |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213828850431861 | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 14:35 | 当日：発表資料を社内展開 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-27 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213372536871678 | 2026-02-25 13:15 | 2026-03-27 18:05 | 2026-03-27 18:05 | 当日：ごはん、ドリンクの手配・発注 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-27 |  | https://demae-can.com/shop/menu/3452356 いい感じのオードブルない。 出前館で、上記かパスタピザ系か、最悪ファミレスオードブルをつつくで。。 →ファミレスオードブル＋ピザ＋ドリンク（立替え）で済 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213075589949127 | 2026-02-04 11:39 | 2026-03-30 11:52 | 2026-03-30 11:52 | 当日：機器設定・録画準備 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-27 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213075589949133 | 2026-02-04 11:39 | 2026-03-30 11:52 | 2026-03-30 11:52 | 当日：東京オフィスとの連携 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-27 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27 |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1213806137935966 | 2026-03-25 17:40 | 2026-03-30 11:52 | 2026-03-30 11:52 | 当日：（終了後）実施後アンケートを展開 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-03-27 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213905670599791 | 2026-04-02 15:24 | 2026-04-02 15:25 | 2026-04-02 15:25 | 参加者確認 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-27 | 2026-04-03 |  | 会議レポートを取得 |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213871830118296 | 2026-03-30 12:33 | 2026-04-13 10:59 | 2026-04-13 10:59 | 実施後アンケート 〆4/10 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-27 | 2026-04-14 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213966393639808 | 2026-04-07 18:00 |  | 2026-04-07 18:01 | 結果確認 | [8 empty] | 実施後アンケート 〆4/10
1213966393639809 | 2026-04-07 18:01 |  | 2026-04-07 18:01 | Labへ連携しておく | [8 empty] | 実施後アンケート 〆4/10
1213966393639810 | 2026-04-07 18:01 |  | 2026-04-07 18:01 | 必要があればGMらへ共有 | [8 empty] | 実施後アンケート 〆4/10
1213871830118295 | 2026-03-30 12:33 | 2026-04-07 18:01 | 2026-04-07 18:01 | 動画編集 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1212686891626134 | 2026-01-07 20:31 | 2026-04-09 13:13 | 2026-04-09 13:13 | 3月よく知るVORN社内報 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | よくしるVORN3月（横浜）3/27
1213730707212062 | 2026-03-19 13:06 | 2026-05-12 18:49 | 2026-05-12 18:49 | よくしるVORN4月（東京）4/24 | よく知るVORN | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-24 |  | https://app.asana.com/app/asana/-/get_asset?asset_id=1213731240239779 4月スピーカー ・AG ・SOL⑥ 生成AI（Microsoft） Anaplan ・他 ---------------------------------------- ★スケジュール再分配後★ https://taiyostgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_6189ef-/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEA4895B-8A42-46A6-AAEE-F1FFEE2F588E%7D&file=Book.xlsx&action=default&mobileredirect=true 名称/アジェンダ 発表者 発表方法 懇親会 AG：グループ紹介、OutSystemsの新機能（バイブコーディングなど）について 多田 現地 参加予定 生成AI（Microsoft） 三輪竜之介 現地 参加予定 Anaplan 笠川 オンライン 参加なし 各9分＋質疑応答1分 計10分 ×3 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp | 高
1213731240239788 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-24 11:46 | 2026-03-25 18:15 | スピーカー調整（連絡）：1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 担当部署へスピーカー選定のご連絡 →スピーカー確認し資料作成を依頼 Teamsチャット＠よくしるVORN > 【確認です】3/27のよくしるVORNについて お疲れ様です。 3/27は添付の内容で進行予定です。 ・会場：横浜オフィス ・スケジュール：事業部発表、SOL紹介1、SOL紹介2の3本立て 会自体は30分で、発表時間は各10分（紹介9分+質疑応答1分程度※予定です※）でお願いしたいです。 鈴木 隆（takashi-suzuki） 以下、4点についてお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・当日の発表者 ・発表内容のテーマ（アジェンダとして事前に社内へ展開いたします） ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同部署の方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 宍倉 大史（daishi-shishikura）関 和紀（kazunori-seki） ソリューション紹介をお願いいたします。 以下2点についてもお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同じソリューションに携わる方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731240239791 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-10 17:56 | 2026-04-10 17:56 | スピーカー確定・資料はスピーカーにお任せでOK |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-04-10 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194425376 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-10 17:56 | 2026-04-10 17:56 | アジェンダ確定：2週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-04-10 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24 |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1213731194425382 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-25 18:05 | 2026-03-25 18:16 | 事前出欠アンケート：作成 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194425387 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-25 18:05 | 2026-03-25 18:16 | 開催お知らせ周知：開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 出欠アンケートとともにご案内 Teams投稿＋メール配信する https://teams.microsoft.com/l/message/19:80adf6912ead41649c8a1ddfecf08443@thread.skype/1772075975491?tenantId=18891625-e245-4011-97c0-cdc879a14d82&groupId=1021a3f3-b19b-4e32-b4b8-17cb081c18d3&parentMessageId=1772075975491&teamName=DIGITALVORN%20Public%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0&channelName=01.%E7%A4%BE%E5%86%85%E5%A0%B1&createdTime=1772075975491 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194425395 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-25 18:08 | 2026-04-02 16:52 | 実施後アンケート：作成 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 開催後にフォームにて確認？ シール配付の要件を再度確認する Labと話して、開催後、参加者にフォーム回答をいただき算出するでＯＫ 確認フォーム：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JRaJGEXiEUCXwM3IeaFNgnQ9Ss7JahhIr6SjhhKvYrtUQkZHV1NPTjlJSjQ2SEJaOE01MDJPRkpHSS4u |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194446682 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03-25 18:27 | バリューデンシール：在庫確認 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 3/25時点 Labにてざっくり管理している →こちらより確認：https://taiyostgroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/asuka-tokuyama_vorn_co_jp/IQCN4KbYpRlMSp5e3J1OzcEJAS56fNGi7Sux_L94-wQzqJk?wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214069 | 2026-03-25 18:25 | 2026-04-20 16:27 | 2026-04-20 16:27 | バリューデンシール：提供依頼・受け取り 開催日までに |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214065 | 2026-03-25 18:17 | 2026-04-10 18:07 | 2026-04-10 18:07 | 出欠確認連絡：4月入社者（新卒） 4/21〆 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  | 新卒はチームにURL送付 中途はメールにて展開 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214071 | 2026-03-25 18:30 | 2026-04-10 18:59 | 2026-04-10 18:59 | 出欠確認連絡：4月入社者（中途） 4/21〆 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-16 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214061 | 2026-03-25 18:16 | 2026-04-10 17:56 | 2026-04-10 17:56 | 出欠アンケート：リマインド① 開催2週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-10 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214062 | 2026-03-25 18:17 | 2026-04-20 09:15 | 2026-04-20 09:15 | 出欠アンケート：リマインド② 開催1週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-17 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213806192214067 | 2026-03-25 18:22 | 2026-04-20 09:17 | 2026-04-20 09:17 | 出欠アンケート：リマインド③ 〆切り前日 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-20 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194425400 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-23 11:14 | 2026-04-23 11:14 | 出欠アンケート：結果回収 4/21〆 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-21 |  | よくしる36名 懇親会３０名予定 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213794341492408 | 2026-03-24 11:45 | 2026-04-23 11:11 | 2026-04-23 11:11 | 発表資料のドラフト回収：開催2営業日前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-10 | 2026-04-21 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213871826247566 | 2026-03-30 11:52 | 2026-04-23 00:58 | 2026-04-23 00:58 | 発表資料の事前展開 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-11 | 2026-04-22 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194446687 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-20 16:28 | 2026-04-20 16:28 | ごはん、ドリンク確認・決定 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-26 | 2026-04-21 |  | ■ごはん https://chenmapo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/2024_minatomirai_menu.pdf テイクアウトを予定 →請求書払いができなかったので、出前館にしよう！https://demae-can.com/shop/menu/3233016 ★当日勝野さん出勤か確認（クレカ入力をしたいため） 難しそうであれば事前発注か、誰かが立て替えるしかないー ・https://obentodeli.jp/?msclkid=bf7ca6c8481715e2281bcfbb6bcec745&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=02.Search__%E4%B8%80%E8%88%AC_MS&utm_term=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BC%81%E5%BD%93%20%E6%A8%AA%E6%B5%9C&utm_content=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97 →請求書払いOK：https://obentodeli.tayori.com/q/faq-help/detail/851647/ ・https://www.kurumesi-bentou.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_id=&utm_campaign=20_P-MAX&utm_content=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E2%91%A0&utm_term=www.kurumesi-bentou.com&matchtype=b&msclkid=d5715e05a54013977a3e37768699a95f ・https://www.quickdelistyle.com/chooes-area/yokohama/ 当日12:00まで ■ドリンク カクヤスか現地で手配 |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194446692 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-24 11:37 | 2026-04-24 11:37 | 当日：ごはん、ドリンクの手配・発注 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194446697 | 2026-03-19 13:06 | 2026-04-30 10:59 | 2026-04-30 10:59 | 当日：機器設定・録画準備 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-24 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213731194446702 | 2026-03-19 13:06 | 2026-03-25 18:14 | 2026-03-25 18:14 | 当日：東京オフィスとの連携→東京開催のため不要 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-24 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24 |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1212686891626136 | 2026-01-07 20:31 | 2026-05-12 18:49 | 2026-05-12 18:49 | 4月よく知るVORN社内報 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-31 |  | 社内報の形式、、、あれ見づらくない？ →動画だけではなく文字起こし貼って、内容を読めるようにしたらいい（ちゃんとまとまっていなくてもいいので。） |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213988880469199 | 2026-04-09 18:12 | 2026-05-12 18:49 | 2026-05-12 18:49 | 文字起こしテキストを綺麗にする | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1213988880469200 | 2026-04-09 18:12 | 2026-05-12 18:49 | 2026-05-12 18:49 | 動画編集 | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1213988880469201 | 2026-04-09 18:13 | 2026-05-12 18:49 | 2026-05-12 18:49 | 社内報作成・投稿 | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1214122181287010 | 2026-04-20 17:03 | 2026-04-23 16:11 | 2026-04-23 16:11 | ★5月と6月の発表内容を調整 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-20 |  |  |  | よくしるVORN4月（東京）4/24
1213905670599800 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-14 13:32 | よくしるVORN5月（東京）5/29 | よく知るVORN | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-24 | 2026-06-30 |  | https://app.asana.com/app/asana/-/get_asset?asset_id=1213907250580252 ---------------------------------------- ★スケジュール再分配後★ https://taiyostgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_6189ef-/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEA4895B-8A42-46A6-AAEE-F1FFEE2F588E%7D&file=Book.xlsx&action=default&mobileredirect=true 各9分＋質疑応答1分 計10分 ×3 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp | 高
1214097864137043 | 2026-04-17 09:22 |  | 2026-05-07 18:25 | ★アンケート結果からやること |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  |  |  | 以下の課題は対応可能なもの（1~3）からどんどん変更していこうと考えてます。4についてもGM以外のかたの発表機会が増えるように投げかけてみたいと思います。 （5月は事業部発表がないので、6月開催に間に合うように事業部へも相談して協力を仰ぎます） 優先して対応したい課題： 1. 資料の事前共有（1週間前目安）— 複数の自由記述で要望あり。即効性が高い 2. 発表本数の見直し（2本化）— 深掘り時間確保と満足度向上に直結 3. 案件事例重視の発表スタイルへの誘導— ツール紹介から「提案シーン＋顧客課題」ベースへ 4. 登壇意欲のある50%への働きかけ— 短い発表枠やライトニングトーク形式の導入検討 |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907250580255 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 16:19 | 2026-05-01 16:19 | スピーカー調整（連絡）：1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 担当部署へスピーカー選定のご連絡 →スピーカー確認し資料作成を依頼 Teamsチャット＠よくしるVORN > 【確認です】3/27のよくしるVORNについて お疲れ様です。 3/27は添付の内容で進行予定です。 ・会場：横浜オフィス ・スケジュール：事業部発表、SOL紹介1、SOL紹介2の3本立て 会自体は30分で、発表時間は各10分（紹介9分+質疑応答1分程度※予定です※）でお願いしたいです。 鈴木 隆（takashi-suzuki） 以下、4点についてお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・当日の発表者 ・発表内容のテーマ（アジェンダとして事前に社内へ展開いたします） ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同部署の方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 宍倉 大史（daishi-shishikura）関 和紀（kazunori-seki） ソリューション紹介をお願いいたします。 以下2点についてもお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同じソリューションに携わる方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907250580257 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 16:19 | 2026-05-01 16:19 | スピーカー確定・資料はスピーカーにお任せでOK |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907250580259 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-15 00:01 | アジェンダ確定：2週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-25 | 2026-05-15 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29 |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1213907338581868 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-07 12:15 | 発表資料のドラフト回収：開催1週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-16 | 2026-05-21 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581872 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-07 12:15 | 発表資料の事前展開：開催1週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-16 | 2026-05-22 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907250580262 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 16:23 | 2026-05-01 16:23 | 事前出欠アンケート：作成 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338565095 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 17:08 | 2026-05-01 17:08 | 開催お知らせ周知・出欠アンケート展開：開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  | 出欠アンケートとともにご案内 Teams投稿＋メール配信する https://teams.microsoft.com/l/message/19:80adf6912ead41649c8a1ddfecf08443@thread.skype/1772075975491?tenantId=18891625-e245-4011-97c0-cdc879a14d82&groupId=1021a3f3-b19b-4e32-b4b8-17cb081c18d3&parentMessageId=1772075975491&teamName=DIGITALVORN%20Public%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0&channelName=01.%E7%A4%BE%E5%86%85%E5%A0%B1&createdTime=1772075975491 |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338565102 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-07 12:09 | 2026-05-07 12:09 | 実施後アンケート：作成 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  | 開催後にフォームにて確認？ シール配付の要件を再度確認する Labと話して、開催後、参加者にフォーム回答をいただき算出するでＯＫ 確認フォーム：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JRaJGEXiEUCXwM3IeaFNgnQ9Ss7JahhIr6SjhhKvYrtUQkZHV1NPTjlJSjQ2SEJaOE01MDJPRkpHSS4u |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338565106 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 17:08 | 2026-05-01 17:08 | バリューデンシール：在庫確認 開催1か月前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  | 3/25時点 Labにてざっくり管理している →こちらより確認：https://taiyostgroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/asuka-tokuyama_vorn_co_jp/IQCN4KbYpRlMSp5e3J1OzcEJAS56fNGi7Sux_L94-wQzqJk?wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1 |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338565110 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-07 12:10 | バリューデンシール：提供依頼・受け取り 開催前日までに |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-29 | 2026-05-28 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338565118 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-14 10:05 | 2026-05-14 10:05 | 出欠確認連絡：5月入社者（中途） 5/22〆 →不要 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-01 | 2026-05-14 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581852 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-15 00:01 | 出欠アンケート：リマインド① 開催2週間前目途 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-15 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581856 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-01 16:27 | 2026-05-01 16:27 | 出欠アンケート：リマインド② 開催1週間前目途 →不要 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-22 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581860 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-01 16:26 | 出欠アンケート：リマインド③ 〆切り前日 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-22 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581864 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-01 16:26 | 出欠アンケート：結果回収 〆5/25 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-25 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581876 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-04-02 17:04 | ごはん、ドリンク確認・決定 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | ■ごはん https://chenmapo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/2024_minatomirai_menu.pdf テイクアウトを予定 →請求書払いができなかったので、出前館にしよう！https://demae-can.com/shop/menu/3233016 ★当日勝野さん出勤か確認（クレカ入力をしたいため） 難しそうであれば事前発注か、誰かが立て替えるしかないー ・https://obentodeli.jp/?msclkid=bf7ca6c8481715e2281bcfbb6bcec745&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=02.Search__%E4%B8%80%E8%88%AC_MS&utm_term=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BC%81%E5%BD%93%20%E6%A8%AA%E6%B5%9C&utm_content=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97 →請求書払いOK：https://obentodeli.tayori.com/q/faq-help/detail/851647/ ・https://www.kurumesi-bentou.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_id=&utm_campaign=20_P-MAX&utm_content=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E2%91%A0&utm_term=www.kurumesi-bentou.com&matchtype=b&msclkid=d5715e05a54013977a3e37768699a95f ・https://www.quickdelistyle.com/chooes-area/yokohama/ 当日12:00まで ■ドリンク カクヤスか現地で手配 |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907338581880 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-04-02 17:05 | 当日：ごはん、ドリンクの手配・発注 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907293210044 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-04-02 17:06 | 当日：機器設定・録画準備 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213907293210048 | 2026-04-02 16:53 | 2026-05-14 13:24 | 2026-05-14 13:24 | 当日：東京オフィスとの連携 →不要 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29 |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1213907293210053 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-04-09 18:13 | 社内報 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-06-30 |  |  |  | よくしるVORN5月（東京）5/29
1213988880469202 | 2026-04-09 18:13 |  | 2026-04-09 18:13 | 文字起こしテキストを綺麗にする | [8 empty] | 社内報
1213988880469203 | 2026-04-09 18:13 |  | 2026-04-09 18:13 | 動画編集 | [8 empty] | 社内報
1213988880469204 | 2026-04-09 18:13 |  | 2026-04-09 18:13 | 社内報作成・投稿 | [8 empty] | 社内報
1214069305934632 | 2026-04-15 18:54 |  | 2026-04-24 11:48 | よくしるVORN6月（東京） | よく知るVORN | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  |  |  | https://app.asana.com/app/asana/-/get_asset?asset_id=1214069111216732 4月スピーカー ・AG ・SOL⑥ 生成AI（Microsoft） Anaplan ・他 ---------------------------------------- ★スケジュール再分配後★ https://taiyostgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_6189ef-/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEA4895B-8A42-46A6-AAEE-F1FFEE2F588E%7D&file=Book.xlsx&action=default&mobileredirect=true 名称/アジェンダ 発表者 発表方法 懇親会 AG：グループ紹介、OutSystemsの新機能（バイブコーディングなど）について 多田 現地 参加予定 生成AI（Microsoft） 三輪竜之介 現地 参加予定 Anaplan 笠川 オンライン 参加なし 各9分＋質疑応答1分 計10分 ×3 | 総務関連 |  |  |  | tabito-shibata@vorn.co.jp | 高
1213907338565114 | 2026-04-02 16:53 |  | 2026-05-14 13:32 | ★営業・CO・Lab回のため、事前にアジェンダがあるか確認する |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  |  |  | 新卒はチームにURL送付 中途はメールにて展開 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069111216735 | 2026-04-15 18:54 |  | 2026-04-15 18:55 | スピーカー調整（連絡）：1か月前目途 | [6 empty] | 担当部署へスピーカー選定のご連絡 →スピーカー確認し資料作成を依頼 Teamsチャット＠よくしるVORN > 【確認です】3/27のよくしるVORNについて お疲れ様です。 3/27は添付の内容で進行予定です。 ・会場：横浜オフィス ・スケジュール：事業部発表、SOL紹介1、SOL紹介2の3本立て 会自体は30分で、発表時間は各10分（紹介9分+質疑応答1分程度※予定です※）でお願いしたいです。 鈴木 隆（takashi-suzuki） 以下、4点についてお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・当日の発表者 ・発表内容のテーマ（アジェンダとして事前に社内へ展開いたします） ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同部署の方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 宍倉 大史（daishi-shishikura）関 和紀（kazunori-seki） ソリューション紹介をお願いいたします。 以下2点についてもお知らせいただけますと幸いです。 2週間前の3/13くらいまでにいただけると嬉しいです！ ・発表者のご参加方法（現地参加/リモート参加）予定で構いません ・懇親会があった場合、発表者および同じソリューションに携わる方はご参加可能そうでしょうか？ ※懇親会自体はよくしるVORN終了後、1時間程度です。 お忙しい中恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069111216737 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | スピーカー確定・資料はスピーカーにお任せでOK | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214069111216739 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | アジェンダ確定：2週間前目途 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京） |  |  | miyu-umemoto@vorn.co.jp
1214069111216742 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 事前出欠アンケート：作成 開催1か月前目途 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289527236 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 開催お知らせ周知：開催1か月前目途 | [6 empty] | 出欠アンケートとともにご案内 Teams投稿＋メール配信する https://teams.microsoft.com/l/message/19:80adf6912ead41649c8a1ddfecf08443@thread.skype/1772075975491?tenantId=18891625-e245-4011-97c0-cdc879a14d82&groupId=1021a3f3-b19b-4e32-b4b8-17cb081c18d3&parentMessageId=1772075975491&teamName=DIGITALVORN%20Public%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0&channelName=01.%E7%A4%BE%E5%86%85%E5%A0%B1&createdTime=1772075975491 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049521 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 実施後アンケート：作成 開催1か月前目途 | [6 empty] | 開催後にフォームにて確認？ シール配付の要件を再度確認する Labと話して、開催後、参加者にフォーム回答をいただき算出するでＯＫ 確認フォーム：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JRaJGEXiEUCXwM3IeaFNgnQ9Ss7JahhIr6SjhhKvYrtUQkZHV1NPTjlJSjQ2SEJaOE01MDJPRkpHSS4u |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049525 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | バリューデンシール：在庫確認 開催1か月前目途 | [6 empty] | 3/25時点 Labにてざっくり管理している →こちらより確認：https://taiyostgroup-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/asuka-tokuyama_vorn_co_jp/IQCN4KbYpRlMSp5e3J1OzcEJAS56fNGi7Sux_L94-wQzqJk?wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049529 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | バリューデンシール：提供依頼・受け取り 開催日までに | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049533 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠確認連絡：4月入社者（新卒） 5/XX〆 | [6 empty] | 新卒はチームにURL送付 中途はメールにて展開 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049537 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠確認連絡：4月入社者（中途） 5/XX〆 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049541 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠アンケート：リマインド① 開催2週間前目途 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049545 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠アンケート：リマインド② 開催1週間前目途 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214069306049549 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠アンケート：リマインド③ 〆切り前日 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289567985 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 出欠アンケート：結果回収 5/XX〆 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289567989 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:56 | 発表資料のドラフト回収：開催1週間前目途 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289567993 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 発表資料の事前展開 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289567997 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | ごはん、ドリンク確認・決定 | [6 empty] | ■ごはん https://chenmapo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/2024_minatomirai_menu.pdf テイクアウトを予定 →請求書払いができなかったので、出前館にしよう！https://demae-can.com/shop/menu/3233016 ★当日勝野さん出勤か確認（クレカ入力をしたいため） 難しそうであれば事前発注か、誰かが立て替えるしかないー ・https://obentodeli.jp/?msclkid=bf7ca6c8481715e2281bcfbb6bcec745&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=02.Search__%E4%B8%80%E8%88%AC_MS&utm_term=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BC%81%E5%BD%93%20%E6%A8%AA%E6%B5%9C&utm_content=%E4%BB%95%E5%87%BA%E3%81%97 →請求書払いOK：https://obentodeli.tayori.com/q/faq-help/detail/851647/ ・https://www.kurumesi-bentou.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_id=&utm_campaign=20_P-MAX&utm_content=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E2%91%A0&utm_term=www.kurumesi-bentou.com&matchtype=b&msclkid=d5715e05a54013977a3e37768699a95f ・https://www.quickdelistyle.com/chooes-area/yokohama/ 当日12:00まで ■ドリンク カクヤスか現地で手配 |  | よくしるVORN6月（東京）
1214085289568001 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 当日：ごはん、ドリンクの手配・発注 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289568005 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 当日：機器設定・録画準備 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京）
1214085289568009 | 2026-04-15 18:55 | 2026-04-15 18:55 | 2026-04-15 18:55 | 当日：東京オフィスとの連携→東京開催のため不要 | [8 empty] | よくしるVORN6月（東京） |  |  | kaoru-terada@vorn.co.jp
1214069111248182 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 4月よく知るVORN社内報 | [6 empty] | 社内報の形式、、、あれ見づらくない？ →動画だけではなく文字起こし貼って、内容を読めるようにしたらいい（ちゃんとまとまっていなくてもいいので。） |  | よくしるVORN6月（東京）
1214069111248186 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 文字起こしテキストを綺麗にする | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1214069111248190 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 動画編集 | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1214069111248194 | 2026-04-15 18:55 |  | 2026-04-15 18:55 | 社内報作成・投稿 | [8 empty] | 4月よく知るVORN社内報
1212686891626122 | 2026-01-07 20:27 | 2026-04-07 14:10 | 2026-04-07 14:10 | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報 | まぜ飯 | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-04-12 |  |  | 総務関連
1213132731813544 | 2026-02-05 14:42 | 2026-02-19 15:50 | 2026-02-19 15:50 | 日程確定 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-06 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213132731813546 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-19 15:50 | 2026-02-19 15:50 | テーマ選定 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-06 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213132733994876 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-19 15:50 | 2026-02-19 15:50 | 参加者募集 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-10 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213132733994878 | 2026-02-05 14:43 | 2026-03-13 09:44 | 2026-03-13 09:44 | 参加者締切 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-03-06 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213132733994880 | 2026-02-05 14:44 | 2026-02-19 15:50 | 2026-02-19 15:50 | 場所確定 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-27 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213132733994882 | 2026-02-05 14:44 | 2026-03-30 12:40 | 2026-03-30 12:40 | 稟議申請 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-02-27 |  |  |  | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1213871830118300 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-03-30 12:40 | 記事確認 | [8 empty] | 3月11日まぜ飯（芝田さん）社内報
1212686891626124 | 2026-01-07 20:29 |  | 2026-04-15 10:56 | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん） | まぜ飯 | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-30 |  |  | 総務関連
1214047912593137 | 2026-04-13 11:02 |  | 2026-04-15 10:46 | 大阪担当者確認（福山さん？） |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-01 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1213989432933490 | 2026-04-09 13:16 | 2026-04-22 11:07 | 2026-04-22 11:07 | お店決定 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp | 2026-04-17 | 2026-04-22 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593140 | 2026-04-13 11:04 | 2026-04-15 10:56 | 2026-04-15 10:56 | 募集Forms作成 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593142 | 2026-04-13 11:07 | 2026-04-23 11:03 | 2026-04-23 11:03 | 募集開始 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-04-22 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593144 | 2026-04-13 11:07 |  | 2026-04-13 11:08 | 募集締切り |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593146 | 2026-04-13 11:08 |  | 2026-04-13 11:08 | 参加者確定連絡 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-01 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1213919275322126 | 2026-04-02 13:25 |  | 2026-04-15 10:55 | 参加者スケジュール確保 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-01 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593148 | 2026-04-13 11:09 |  | 2026-04-13 11:09 | 参加者プロフィール作成 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-05 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593150 | 2026-04-13 11:11 |  | 2026-04-13 11:12 | 記事作成・確認 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp | 2026-06-11 | 2026-06-26 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1214047912593152 | 2026-04-13 11:11 |  | 2026-04-13 11:12 | 記事公開 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-06-30 |  |  |  | 6月10日まぜ飯社内報（本間さん）
1213624706417211 | 2026-03-11 12:36 | 2026-03-17 11:28 | 2026-03-25 20:59 | 202602入社者：記事の執筆依頼（3名） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | [5 empty] | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213624706417212 | 2026-03-11 12:37 | 2026-03-25 20:23 | 2026-03-25 21:00 | 202602入社者：記事掲載（3/11時点で2/3名済） →3名済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | [5 empty] | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213710048208353 | 2026-03-17 11:28 | 2026-03-25 20:48 | 2026-03-25 20:48 | 202603入社者：アワリー権限・設定確認 3/25済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-01 | 2026-03-06 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213710048208354 | 2026-03-17 11:28 | 2026-03-25 20:48 | 2026-03-25 20:48 | 202603入社者：記事の執筆依頼（7名） 3/25済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213710048208356 | 2026-03-17 11:29 | 2026-04-06 20:35 | 2026-04-06 20:35 | 202603入社者：記事掲載（7名）→3名済で〆 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-09 | 2026-04-10 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213710048208357 | 2026-03-17 11:30 | 2026-04-01 17:22 | 2026-04-01 17:22 | 202604入社者（中途）：アワリー権限・設定確認（8名） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 依田さんが編集者に設定しているはずではあるものの、念のため確認する ・権限 ・部署 |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213710048208359 | 2026-03-17 11:31 | 2026-04-06 20:35 | 2026-04-06 20:35 | 202604入社者（新卒）：アワリー権限・設定確認（34名） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 依田さんが内定者→編集者に変更しているはずではあるものの、念のため確認する ・権限 ・部署 |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213806192214082 | 2026-03-25 20:56 | 2026-04-01 17:22 | 2026-04-01 17:22 | 202604入社者（中途）：記事の執筆依頼 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213905670599891 | 2026-04-02 17:11 | 2026-04-10 17:59 | 2026-04-10 17:59 | 検討：自己紹介記事のひな形について |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  |  |  | 目的：もっと書きやすいようにしてあげたい→執筆率向上 |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213893734528006 | 2026-04-01 17:23 | 2026-04-06 20:36 | 2026-04-06 20:36 | 202604入社者（新卒）：記事の執筆依頼（34名） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-06 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1213806192214084 | 2026-03-25 20:56 | 2026-05-14 10:09 | 2026-05-14 10:09 | 202604入社者：記事掲載（8＋34名）→新卒34名完了、中途3名で〆切り |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1212011257287856 | 2026-05-14 10:09 |  | 2026-05-14 10:10 | 202606入社者 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 【随時】64期自己紹介記事（社内報）
1212706144068280 | 2026-01-08 20:41 |  | 2026-05-14 13:38 | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい） | プロジェクト | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  |  | 総務関連
1212706144068283 | 2026-01-08 20:42 | 2026-05-08 17:54 | 2026-05-08 17:54 | 東京 5/1リリース済 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  |  | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい）
1212706144068294 | 2026-01-08 20:47 | 2026-01-08 20:48 | 2026-03-31 22:50 | ①平面図を作成 |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068290 | 2026-01-08 20:43 | 2026-02-18 12:41 | 2026-03-31 22:50 | ②フロア内の設置設備を確認・情報収集 |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068291 | 2026-01-08 20:45 | 2026-03-31 22:50 | 2026-03-31 22:50 | ③設備ごとの資料を作成（不足があれば随時作成） |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068292 | 2026-01-08 20:46 | 2026-03-31 22:50 | 2026-03-31 22:50 | ④利用ルールを作成 |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068293 | 2026-01-08 20:46 | 2026-03-31 22:50 | 2026-04-01 17:18 | ⑤ガイド作製 |  |  |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1213905670599902 | 2026-04-02 17:18 | 2026-04-16 00:47 | 2026-04-16 00:47 | 内容確認 |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1214069305934637 | 2026-04-16 00:47 | 2026-05-08 17:54 | 2026-05-08 17:54 | 修正 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-16 | 2026-04-23 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1214069305934640 | 2026-04-16 00:47 | 2026-05-08 17:54 | 2026-05-08 17:54 | 再確認 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068295 | 2026-01-08 20:47 | 2026-05-08 17:54 | 2026-05-08 17:54 | ⑥ガイド展開 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  |  |  | 東京 5/1リリース済
1212706144068298 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-05-16 | 横浜 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-01 | 2026-05-16 |  |  |  | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい）
1212665191433730 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ①平面図を作成 | [8 empty] | 横浜
1212665191433734 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ②フロア内の設置設備を確認・情報収集 | [8 empty] | 横浜
1212665191433738 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ③設備ごとの資料を作成 | [8 empty] | 横浜
1212706437185453 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ④利用ルールを作成 | [8 empty] | 横浜
1212706437185457 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-04-01 17:18 | ⑤ガイド作製 | [8 empty] | 横浜
1212706437185461 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-04-01 17:18 | ⑥ガイド展開 | [8 empty] | 横浜
1212706144068300 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-05-16 | 厚木 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-01 | 2026-05-16 |  |  |  | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい）
1212706433993682 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ①平面図を作成 | [8 empty] | 厚木
1212706433993686 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ②フロア内の設置設備を確認・情報収集 | [8 empty] | 厚木
1212706433993690 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ③設備ごとの資料を作成 | [8 empty] | 厚木
1212706437225117 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-01-08 20:48 | ④利用ルールを作成 | [8 empty] | 厚木
1212706437225121 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-04-01 17:19 | ⑤ガイド作製 | [8 empty] | 厚木
1212706436558555 | 2026-01-08 20:48 |  | 2026-04-01 17:18 | ⑥ガイド展開 | [8 empty] | 厚木
1212706144068302 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-05-08 17:55 | 大阪 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-17 | 2026-05-31 |  |  |  | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい）
1212706436815842 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-03-02 19:37 | ①平面図を作成 →weworkのフロアマップで代用予定 | [8 empty] | 大阪
1212706436815846 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-03-02 19:41 | ②フロア内の設置設備を確認・情報収集 →ガイドブックに記載あり？ | [8 empty] | 大阪
1212706436815850 | 2026-01-08 20:49 | 2026-03-02 19:41 | 2026-03-02 19:41 | ③設備ごとの資料を作成 →現地でしかわからないため不要そう | [8 empty] | 大阪
1212665191484734 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-03-02 19:42 | ④利用ルールを作成 →社内ルール的な部分は記載したい | [8 empty] | 大阪
1212665191484738 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-04-01 17:19 | ⑤ガイド作製 | [8 empty] | 大阪
1212665191467094 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-04-01 17:18 | ⑥ガイド展開 | [8 empty] | 大阪
1212706144068304 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-05-08 17:55 | 京都 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-05-17 | 2026-05-31 |  |  |  | ※AIでまとめる※オフィスガイド作成（3月～既存の5事業所展開したい）
1212706437183148 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-03-11 12:40 | ①平面図を作成or管理会社からもらう | [8 empty] | 京都
1212706441273476 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-01-08 20:49 | ②フロア内の設置設備を確認・情報収集 | [8 empty] | 京都
1212706441273480 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-01-08 20:49 | ③設備ごとの資料を作成 | [8 empty] | 京都
1212706441273484 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-01-08 20:49 | ④利用ルールを作成 | [8 empty] | 京都
1212706441273488 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-04-01 17:19 | ⑤ガイド作製 | [8 empty] | 京都
1212706441273492 | 2026-01-08 20:49 |  | 2026-04-01 17:19 | ⑥ガイド展開 | [8 empty] | 京都
1213372536871676 | 2026-02-25 13:05 |  | 2026-05-11 19:42 | 写真・動画の撮影、利用における同意書について | プロジェクト | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-29 |  |  | 総務関連
1213535003742624 | 2026-03-04 11:03 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:15 | 関係者打合せ |  | 石川 智代 | tomoyo-ishikawa@vorn.co.jp |  | 2026-03-13 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213875649677497 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:15 | 文書作成 | [8 empty] | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213875649677498 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:15 | リーガルチェック | [8 empty] | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213875649677499 | 2026-03-31 10:15 | 2026-03-31 10:17 | 2026-03-31 10:17 | One人事でフォーマット作成 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | [5 empty] | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213878189354109 | 2026-03-31 10:17 | 2026-03-31 22:45 | 2026-03-31 22:45 | 26卒紙回収分準備（印刷） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について |  |  | takuya-suzuki@vorn.co.jp
1213878189354111 | 2026-03-31 10:18 | 2026-04-02 10:19 | 2026-04-02 10:19 | One人事での配布準備・配布（4/1中途） |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp | 2026-03-31 | 2026-04-03 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について |  |  | takuya-suzuki@vorn.co.jp
1213886672334997 | 2026-03-31 22:45 | 2026-04-02 19:02 | 2026-04-02 19:02 | One人事で配布準備（～3/16入社までの既存社員） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213969491579884 | 2026-04-06 20:40 | 2026-04-06 21:01 | 2026-04-06 21:01 | One人事書類配布依頼：役員は依頼なしでOK→削除しておく |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-06 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213878189354113 | 2026-03-31 10:18 | 2026-04-08 19:59 | 2026-04-08 19:59 | 社内通知 |  | 鈴木 拓哉 | takuya-suzuki@vorn.co.jp |  | 2026-04-08 |  | 文言はてわけしてしてやる |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について |  |  | takuya-suzuki@vorn.co.jp
1213878189354114 | 2026-03-31 10:18 | 2026-04-08 11:09 | 2026-04-09 13:24 | 既存社員へ配布（予約配信） 〆4/24 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-08 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について |  |  | takuya-suzuki@vorn.co.jp
1213893734528001 | 2026-04-01 17:15 | 2026-04-13 09:10 | 2026-04-13 09:10 | ～4/1入社者までの未同意を確認 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-13 |  | ・個別対応は基本不要、 |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213893734528003 | 2026-04-01 17:16 | 2026-04-30 13:26 | 2026-04-30 13:26 | 4/24時点での未同意確認 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  | 4/15時点 384件中 ... 完了239 未完了144件 差し戻し1件 |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1213893734528004 | 2026-04-01 17:17 | 2026-05-07 17:03 | 2026-05-07 17:03 | 再配布（4/30時点で115名未完了のため） |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-04-30 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1214592728340522 | 2026-05-07 17:03 | 2026-05-11 19:42 | 2026-05-11 19:42 | 再配布分の同意確認 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp |  | 2026-05-11 |  |  |  | 写真・動画の撮影、利用における同意書について
1214689336505306 | 2026-05-11 19:41 |  | 2026-05-11 19:42 | 個別対応 5/11時点残20名 |  | 梅本 美結 | miyu-umemoto@vorn.co.jp | [5 empty] | 写真・動画の撮影、利用における同意書について